## Slide 1
CAPACITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS (NP’s)

## Slide 2
INTRODUCCIÓN Y ORDEN DE LA CAPACITACIÓN
La UG FFIE presenta la siguiente estrategia de capacitación para aclarar el proceso de gestión de ítems no previstos en obra. El objetivo es fortalecer el entendimiento sobre qué son los ítems no previstos, cuándo surgen durante la ejecución de un proyecto, cómo deben ser presentados, ante quién deben presentarse y qué procedimiento deben cumplir para obtener aprobación.
Esta capacitación busca proporcionar claridad y transparencia en el proceso de gestión de ítems no previstos, asegurando que todos los involucrados estén informados y capacitados para optimizar tiempos de respuesta.
DEFINICIÓN ÍTEMS NO PREVISTOS
DEFINICIÓN ÍTEMS CONTRACTUALES
ACTORES DEL PROCESO
REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN REQUERIDA

## Slide 3
DEFINICIÓN ÍTEMS NO PREVISTOS
ÍTEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS
Tal como lo ha definido el Consejo de Estado, (…) las obras adicionales o complementarias hacen referencia a ítems o actividades no contempladas o previstas dentro del contrato que requieren ser ejecutadas para la obtención y cumplimiento del objeto contractual y, por tal motivo, para su reconocimiento se requiere de la suscripción de un contrato adicional o modificatorio del contrato inicial (…)
CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA. SUBSECCION B. Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO. Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil once (2011). Radicación número: 25000-23-26-000-1997-04390-01(18080)
Estos ítems hacen referencia entonces aquellas actividades o trabajos que no fueron contemplados inicialmente en el contrato, en los estudios o en el presupuesto del proyecto, pero que resultan necesarios durante la ejecución para garantizar su correcta terminación, funcionalidad o cumplimiento técnico. Estos ítems surgen como consecuencia de condiciones reales detectadas en campo, ajustes técnicos, cambios normativos o situaciones imprevistas que no podían anticiparse razonablemente en la etapa de planeación.

## Slide 4
DEFINICIÓN ÍTEMS CONTRACTUALES
Los ítems contractuales son las actividades, trabajos o componentes que se encuentran expresamente incluidos y detallados en el contrato de obra, junto con sus especificaciones técnicas, cantidades y valores unitarios. Estos ítems hacen parte del alcance inicialmente pactado entre las partes y constituyen la base para la ejecución, el control, la medición y el pago del proyecto.
Ahora bien, es importante mencionar que, si bien los ítems contractuales hacen referencia a lo incorporado directamente en el contrato, existen ítems que, aun cuando no estén expresamente relacionados en el numeral inicial del contrato, se encuentren incluidos en el listado de precios oficial de la invitación que dio origen a su contrato.
Por tanto, estos ítems también se consideran contractuales y pueden incorporarse y usarse en su presupuesto particular.
Por otro lado, en el Sistema de Información de Precios – “Precios de Referencia” de la UG FFIE (archivo publicado en la página web) se encuentra el listado actualizado de precios que incluye actividades adicionales que podrían no estar contempladas en el presupuesto del contrato ni en la invitación original. No obstante, estos ítems podrán ser utilizados en el proyecto cuando se evidencie la necesidad de incorporarlos. En ese caso, serán considerados como ítems no previstos para el contrato particular, pero no requerirán un desglose detallado al momento de presentar su APU correspondiente para aprobación.

## Slide 5
ACTORES DEL PROCESO
Contratista
UG FFIE
Interventor
1. El contratista de obra, debe justificar por escrito al interventor o Supervisor, según el caso, la necesidad de la utilización de los ítems NO PREVISTOS Y CONTRACTUALES dentro del proyecto “FO-EP-12-02 Formato Análisis de precios unitarios”
Los ítems no previstos deben presentarse dentro de los tiempos estipulados en los CPC contractuales.
2. El interventor o supervisor integral tiene la obligación de revisarlos, aprobarlos (en caso de estar de acuerdo con su necesidad de utilización, haciendo una descripción de las consideraciones y causales que dieron soporte a la decisión) y remitirlos al supervisor de la UG FFIE.
La interventoría o supervisor integral debe velar que los ítems no previstos sean presentados en los tiempos establecidos en los CPC, de lo contrario proceder a presentarlos ante la UG-FFIE.
3. La UG FFIE hará la revisión correspondiente y comunicará a la interventoría la aprobación o las observaciones de los precios y de los documentos soporte de los ítems presentados.

## Slide 6
REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN
El ítem no debe coincidir ni tener ninguna equivalencia técnica con ninguno de los ítems contratados.
La solicitud de revisión de actividad no prevista debe contener la justificación de la necesidad y pertinencia de la actividad (diseños avalados, solicitudes del supervisor o la ETC, entre otros).
Se deben anexar planos y/o esquemas para identificar el alcance de la actividad y su localización.
El APU (Análisis de Precio Unitario) debe incluir la especificación técnica bajo la cual se soporta la actividad o ítem no previsto (Descripción, proceso constructivo, materiales, unidad de medida, forma de pago y transporte si requiere).
Se debe presentar el APU (Análisis de Precio Unitario) en formato PDF y en Excel, el cual debe incluir todos los elementos que lo soportan (Herramienta menor y equipo; Materiales; Mano de obra y transporte).
El APU debe estar firmado por parte del contratista de obra y la interventoría y con el aval por parte de la Supervisión del Contrato (Coordinación regional o Supervisión integral).
El APU debe contener todos los cálculos detallados pertinentes que sustenten los rendimientos de los insumos y mano de obra que componen el ítem no previsto, junto con las fichas técnicas, los planos o esquemas de soporte.

## Slide 7
REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN
Se debe presentar tabla de análisis de mano de obra con el soporte del factor prestacional según normatividad vigente y análisis de cuadrillas por especialidad, de acuerdo con los porcentajes establecidos por Construdata (referencia principal).
El APU (Análisis de Precio Unitario) debe contener el cuadro comparativo con un mínimo de tres cotizaciones (en PDF), que soporten el valor unitario de los insumos. La UG FFIE, verificará que las cotizaciones presentadas obedezcan a los precios de mercado, para lo cual, se seleccionará la cotización de menor valor.
Las cotizaciones aportadas deben de aclarar si está incluido o no el IVA y además el valor del transporte si es necesario.
Para la aprobación de los ítems no previstos por parte del interventor/supervisor, que no se encuentren en la lista de precios de referencia de la IG FFIE se deben utilizar los precios actuales del mercado a la fecha de su presentación para cada uno de los componentes e insumos, los cuales también deberán ser presentados a la UG FFIE, quien podrá objetarlos.
Para los ítems que estén incluidos en la lista de precios de referencia de la UG FFIE y que deban incluirse como No Previstos en el contrato, no será necesario desglosarlos en el formato. Sin embargo, si debe presentarse el APU para tener el soporte del NP incorporado.
Para aquellos casos en que el estudio de mercado determine que el grado de especificidad del insumo solo permite contar con un único proveedor de este, la interventoría deberá validar tal información presentando todos los soportes a que haya lugar, lo cual deberá estar inmerso dentro de los anexos del APU.

## Slide 8
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN REQUERIDA
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Debe contener como mínimo:
Razón por la que se requiere el ítem, incluir (si es el caso) el requerimiento contractual, la solicitud de la entidad territorial, el resultado de algún estudio técnico y/o la apropiación de diseños en la que el especialista haya identificado la necesidad, etc.
Especificar que, si reemplaza o no un ítem contractual, soportar las razones por las cuales se requiere esta modificación (costo beneficio, diseños, condiciones particularidades de la zona, entre otros).
Anexar los planos o esquemas que evidencien el alcance de la actividad y su localización.
Si el ítem se deriva de revisiones y/o trámites anteriores enunciar y anexar los documentos soporte para verificar y tener en cuenta la trazabilidad.
Se deben especificar las normas que regulan la actividad a incluir.
Se debe referenciar con claridad el origen de los precios incorporados, en caso de ser cotizaciones, deben anexarse. Cuando se trate de un precio de referencia del listado de precios de la UG FFIE, debe hacerse dicha mención.

## Slide 9
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN REQUERIDA
EJEMPLOS JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL TIPO AMAZONAS (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)
Se evidencia que se hace necesario realizar la incorporación en el contrato No. XXXX-XXXX-XXX del presente ítem no previsto, correspondiente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL TIPO AMAZONAS (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN), el cual no fue considerado inicialmente dentro del alcance contractual.
Esta actividad resulta indispensable para garantizar el adecuado manejo y conducción de las aguas lluvias provenientes de la cubierta, permitiendo su evacuación de manera controlada hacia los puntos de descarga, y evitando filtraciones o acumulaciones que puedan generar deterioro en los elementos estructurales o de acabado de la edificación, asegurar la recolección y conducción eficiente de las aguas pluviales, protegiendo la estructura y las áreas adyacentes de la acción directa del agua.
Evitar humedades, filtraciones y deterioros prematuros en muros, cielorrasos y elementos metálicos de la cubierta.
Cumplir con las especificaciones técnicas y de diseño hidráulico, garantizando el funcionamiento adecuado del sistema de drenaje pluvial.
d) Optimizar el mantenimiento y la durabilidad de la cubierta, asegurando una correcta evacuación del agua y evitando desbordamientos en épocas de lluvia.
Por lo anterior, se justifica técnicamente la incorporación de este ítem adicional como parte integral del sistema de cubierta y drenaje, siendo una actividad necesaria para el cumplimiento del objeto contractual y la garantía del funcionamiento seguro y eficiente del sistema de evacuación de aguas lluvias mediante la instalación del canal tipo Amazonas.
La información detallada de la actividad se presenta en el esquema 4
La actividad a desarrollar cumple NSR-10 (Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente), que regula las intervenciones estructurales en edificaciones existentes. (se anexa especificaciones técnicas )
El presente precio unitario no reemplaza ningún ítem contemplados dentro del presupuesto contractual del contrato o listado de los precios tope.

## Slide 10
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN REQUERIDA
VERIFICACIÓN DEL ÍTEM EN EL LISTADO DE PRECIOS OFICIAL DE LA UG FFIE
Es importante verificar lo siguiente:
- El Análisis de Precios Unitarios (APU) para el ítem no previsto, en primera instancia, será tomado de la base de precios oficiales de la UG FFIE o estructurado con insumos de esta. En caso de no existir la actividad o el insumo en la base para ese momento, se deberá proceder con el estudio de mercado (Presentación de las tres cotizaciones).
- El formato “FO-EP-12-02 Formato Análisis de precios unitarios” debe diligenciarse para cada ítem. Sin embargo, cuando este corresponda a una actividad incluida en el listado de precios oficial de la UG FFIE no será necesario hacer desglose de cada componente/material/insumo del APU.
- Cuando se realiza el estudio de mercado, la descripción del ítem no previsto y/o del insumo, debe reflejarse de la misma forma como aparece en la cotización seleccionada, sin tener en cuenta nombres de las empresas, marcas o referencias comerciales.
- La documentación del ítem, debe ser completamente clara, legible y entendible, y debe estar en formato PDF y Excel.

## Slide 11
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN REQUERIDA
CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES
Las cotizaciones deben provenir de empresas especializadas en la producción o comercialización del insumo específico, garantizando la calidad y la cantidad requeridas. Así mismo, las cotizaciones deben ser comparables entre sí; es decir, deben estar vigentes y contener la descripción del insumo, la unidad de medida, la indicación de si el costo incluye o no el transporte, y todas las características necesarias para su análisis.
El documento de cotización debe contener la información comercial del proveedor, como NIT, dirección, teléfono, nombre del proveedor y/o logo símbolo, número de la cotización y preferiblemente nombre del asesor comercial.
Las cotizaciones deben especificar si el precio ofertado incluye el IVA.
En caso de existir conversión de unidad de medida o de moneda, se debe adjuntar en la memoria de cálculo el soporte de conversión, se recomienda que para el caso de moneda se incluya la TRM del publicada por la página del Banco de la República a la fecha de estructuración del NP.
Resaltar en las cotizaciones los insumos utilizados en la estructuración del ítem, en especial cuando es de redes o similares.

## Slide 12
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN REQUERIDA
CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES
En aquellos casos en que las actividades no previstas, solo pueden ser ejecutadas por las empresas prestadoras de Servicio Público o por un único proveedor, debe ser indicado claramente dentro de la justificación.
Resaltar en las cotizaciones los insumos utilizados en la estructuración del ítem, en especial cuando es de redes o similares.
En el caso que se requiera hacer un alcance a una cotización antigua, se debe tener en cuenta lo siguiente:
  Opción 1: Solicitarle al proveedor un documento soporte de que los precios a la fecha de dicha cotización siguen vigentes, dicho soporte debe ser aprobado por la interventoría.
  Opción 2: El contratista de obra puede hacer un alcance a la cotización comprometiéndose con el precio a la fecha y su vigencia, especificando que más adelante no existirá modificación alguna del mismo; sobre el documento la interventoría debe expresar de manera escrita que aprueba dicho soporte.